## Slide 1
Inicio
0 | A | 5
 | 5 | 
5 | B | 7
 | 2 | 
7 | C | 11
 | 4 | 
7 | D | 10
 | 3 | 
11 | E | 19
 | 8 | 
11 | F | 13
 | 2 | 
19 | G | 23
 | 4 | 
11 | I | 15
 | 4 | 
13 | H | 14
 | 1 | 
23 | J | 27
 | 4 | 
Final
Diagrama CPM-PERT: Caso optimista

## Slide 2: Proyecto
Actividad | Descripción | Predecesor
A | Conjunto de tareas de recopilación de datos (todo bloque 1) | 
B | Analizar funcionalidades de IA y examinar posibilidad de externalizar (2.1 y 2.2) | A
C | Trabajo en la estructura de la red neuronal parte 1 (2.3, 2.4, 2.5 y 2.6) | B
D | Trabajo en la estructura de la red neuronal parte 2 (2.7 y 2.8) | B
E | Implantación del software en los sistemas informáticos de la universidad (2.9) | C y D
F | Elaboración de los horarios (3.1 y 3.2) | C
G | Formación de los responsables (3.3) | E
H | Tests de calidad de los horarios (4.1) | F
I | Detección y corrección de errores (4.2 y 4.3) | C y D
J | Cierre de la implementación (4.4) | G, H e I