## Slide 1
Inicio
0 | A | 3
 | 3 | 
3 | B | 5
 | 2 | 
Diagrama CPM-PERT: Caso optimista
5 | C | 8
 | 3 | 
7 | D | 10
 | 3 | 
8 | E | 12
 | 4 | 
12 | F | 19
 | 7 | 
18 | G | 20
 | 2 | 
20 | H | 22
 | 2 | 
21 | I | 24
 | 3 | 
24 | J | 26
 | 2 | 
24 | K | 26
 | 2 | 
24 | L | 26
 | 2 | 
Final

## Slide 2: Proyecto
Actividad | Descripción | Predecesor
A | Conjunto de tareas de recopilación de datos (todo bloque 1) | 
B | Analizar funcionalidades de IA y examinar posibilidad de externalizar (2.1 y 2.2) | A
C | Trabajo en la estructura de la red neuronal parte 1 (2.3) | B
D | Trabajo en la estructura de la red neuronal parte 2 (2.4 y 2.5) | C
E | Trabajo en la estructura de la red neuronal parte 3 (2.6, 2.7 y 2.8) | C, D
F | Implantación del software en los sistemas informáticos de la universidad (2.9) | E
G | División en grupos de trabajo (3.1) | F
H | Elaboración de los horarios (3.2) | G
I | Formación de los responsables (3.3) | H
J | Tests de calidad de los horarios (4.1) | H, I
K | Detección y corrección de errores (4.2 y 4.3) | H, I
L | Cierre de la implementación (4.4) | H, I