## Hoja1
Estimación de costes por tareas |  |  |  |  | Constantes definidas
Tarea | Gastos materiales | Coste de gastos materiales | Gastos humanos (horas de trabajo) | Coste de gastos humanos | Presupuesto | 900000
Analisis
Analizar el estado actual de los horarios publicados para las facultades de la universidad. | N/A |  | 480 | 25913.6213
Examinar la herramienta anterior de elaboración de los horarios. | N/A |  | 120 | 6478.4053
Recuento del número de aulas, laboratorios y salas en uso con los que cuenta cada facultad y los aularios. | N/A |  | 240 | 12956.8106
Reunión con los jefes de departamento y estudios, así como coordinadores de las asignaturas que se imparten en cada facultad. | N/A |  | 240 | 12956.8106
Reunión con la sección de dirección centralizada de los aularios. | N/A |  | 240 | 12956.8106
Diseño
Analizar funcionalidades de HorarIA si cubren requerimientos de facultades | N/A |  | 600 | 32392.0266
Examinar la posibilidad de externalizar funciones tecnológicas si fuese necesario. | N/A |  | 600 | 32392.0266
Elección de la estructura de la red neuronal. | N/A |  | 200 | 10797.3422
Definición de los parámetros de entrada para el entrenamiento de la red neuronal seleccionada. | N/A |  | 400 | 21594.6844
Configuración de la información que debe mostrar el software en la interfaz gráfica en la realización de los horarios. | N/A |  | 400 | 21594.6844
Desarrollar una estrategia de optimización de redes neuronales para lograr la máxima eficiencia y rapidez en la generación de horarios. | N/A | 20000 | 600 | 32392.0266
Habilitar una estructura de seguridad para garantizar la disponibilidad, integridad y redundancia sobre horarios de estudiantes y recursos docentes. | BackUp y redundancia (Cloud) | 16280 | 240 | 12956.8106
Revisar y mejorar periódicamente las medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado a los datos. | N/A |  | 80 | 4318.9369
Implantación del software HorarIA previamente configurado en el sistema informático de la universidad. | Servidor + HorarIA | 128538.4615 | 800 | 43189.3688
Implementacion
División de grupos de trabajo independientes para la elaboración de los horarios en cada una de las facultades. | N/A |  | 80 | 4318.9369
Elaboración de los horarios para el curso siguiente en cada facultad. | N/A |  | 1600 | 86378.7375
Proporcionar formación, apoyo y recursos a los responsables universitarios para garantizar el uso eficaz de la herramienta. | N/A |  | 240 | 12956.8106
Test y cierre
Realización de pruebas del software con los datos de los cursos anteriores de la universidad. | N/A |  | 600 | 32392.0266
Detección de fallos y errores en la aplicación. | N/A |  | 480 | 25913.6213
Corrección de errores y modificaciones pertinentes | N/A |  | 480 | 25913.6213
Cierre de la implantación del software | N/A |  | 120 | 6478.4053
|  | Coste total materiales | Horas totales desarrollo | Coste total horas desarrollo
|  | 164818.4615 | 8840 | 477242.5249
|  | Coste total materiales mantenimiento | Horas mantenimiento | Coste horas mantenimiento
|  | N/A | 780 | 42109.6346
|  | Coste total materiales | Horas totales | Coste total horas
|  | 164818.4615 | 9620 | 519352.1595 | Coste promedio trabajador (euros/hora)
[5 empty] | Salario medio bruto anual (12 pagas) | Gasto medio actividad anual | Horas de trabajo anuales | Horas improductivas
Análisis de reservas |  |  |  |  | 30000 | 35000 | 1720 | 516
Reserva de contingencias en las actividades
Nombre | Nº de ocurrencias | Tarea a realizar | Horas (si necesarias) | Coste estimado |  |  |  | Coste por hora
Renovación del servidor principal | 1 | Nuevo servidor | 4 | 20215.9468 |  |  |  | 53.9867
Vulneración seguridad grave | 3 | Horas de parcheo | 24 | 1295.6811
Bajas imprevistas | 6 | Personal de sustitución | 1040 | 56146.1794 | Coste promedio trabajador por hora extra (euros/hora extra)
Incumplimiento con la planificacion | 3 | Horas extra | 150 | 10901.1628 | Salario medio bruto anual (12 pagas) | Gasto medio actividad anual | Horas de trabajo anuales | Horas improductivas
TOTAL | 13 |  | 1218 | 88558.9701 | 52500 | 35000 | 1720 | 516
Reserva de gestión (Presupuesto para casos no previstos)
Nombre | Nº de ocurrencias | Tarea a realizar | Horas (si necesarias) | Coste estimado |  |  |  | Coste por hora
Cambio imprevisto en la oferta de grados (después de la realización de los horarios) | 2 | Horas de adaptación | 100 | 5398.6711 |  |  |  | 72.6744
Cierre de la universidad por causa ajena (después de la realización de los horarios) | 1 | Cerrar proyecto | N/A | 67500
TOTAL | 3 |  | 100 | 72898.6711 | Gastos de servicios externalizados
[5 empty] | Tipo de servidor utilizado - Proveedor | Coste por mes | Meses totales | Coste total servidor
Coste de la calidad |  |  |  |  | BackUp - Cloud Storage - Google | 214.2857 | 56 | 12000
Calidad (COQ, costes totales incurridos en inversiones para asegurar la calidad del producto) |  |  |  |  | Redundancia - In House | 2140 | 2 | 4280
Nombre | Nº de ocurrencias | Tarea a realizar | Horas (si necesarias) | Coste estimado |  |  |  | Coste total rec. cloud
Modificaciones o exigencias externas (Auditorias) | 1 | Horas adicionales | 240 | 12956.8106 |  |  |  | 16280
Introducción de mejoras | 1 | Horas adicionales | 120 | 6478.4053
TOTAL | 2 |  | 360 | 19435.2159
TOTAL DE GASTOS
Nombre | Coste parte 1 | Coste parte 2 | Coste parte 3 | TOTAL
Estimación de costos de paquetes de trabajo: Estimación de costes de tareas (materiales + horas) + Reserva de contingencias de las actividades | 164818.4615 | 519352.1595 | 88558.9701 | 772729.5911
Linea Base de costos/Cuentas de control: Estimación de costos de paquetes de trabajo + Reserva de contingencias (COQ) | 772729.5911 | 19435.2159 |  | 792164.8071
Estimación total de coste del proyecto: linea base de costos/cuentas de control + presupuesto de gestión | 792164.8071 | 72898.6711 |  | 865063.4781
|  |  | Remanente del presupuesto | 34936.5219
|  |  | Acción correctiva a realizar | Añadir a reserva de gestión
|  |  | TOTAL (Presupuesto del proyecto) | 900000
|  |  | Coste sobre el que se efectua el cálculo del beneficio. | 797563.4781
|  |  | Coste total transmitido al cliente | 957076.1738
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El coste está calculado multiplicando el numero de horas por el coste de hora por trabajador.
Note on C15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Amortización de equipos.
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servicio externalizado
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este coste se incluye el coste total de los servidores en la nube durante los 5 años del proyecto (desarrollo y mantenimiento)
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coste de la licencia de HorarIA (suponiendo un uso exclusivo de la licencia de cara a este proyecto en un caso pesimista de 30 semanas) más el coste del servidor físico a instalar
Note on E31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este coste se calcula multiplicando el numero de horas dedicadas por el coste de hora de un trabajador.
Note on J35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Suponiendo un 30% de horas improductivas.
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este coste tiene en cuenta la formación de 6 personas de otro departamento durante una semana y el desempeño de 800 horas por su parte.
Note on G42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hora extra con un recargo adicional del 75%
Note on J42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Suponiendo un 30% de horas improductivas.
Note on E46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Destinamos un 7,5% del presupuesto total para este caso.
Note on H49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estimación promediada teniendo en cuenta el costo base (200€) más los dos meses donde hay intercambio de datos con el servidor cloud de redundancia.
Note on I50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estimación del tiempo total en el que se activará este servidor en caso de fallo del servidor local de la universidad.
Note on A56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El total de gastos se ha calculado de manera constructiva en vez de haberse enfocado de forma desglosada como se muestra en la teoría.
Note on B58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coste total materiales
Note on C58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coste total horas de trabajo
Note on D58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coste total de contingencias
Note on B59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estimación de costos de paquetes de trabajo.
Note on C59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reserva de contingencias (coste de calidad)
Note on B60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuentas de control / línea base de costos
Note on C60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reserva de gestión
Note on E69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coste total estimado menos la reserva por cierre de la universidad (casilla A46).
Note on E70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aplicación de un 20% de beneficio.